## DeXuat
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Yêu cầu xuất kho | Xuất Packing list | Lỗi | Không hiển thị thông tin hàng hóa: 9238 | Huyền | Cao | 2019-02-12 | Doan | Close | Không có tồn kho đầu kỳ
2 | Yêu cầu xuất kho | Xuất Packing list | Lỗi | Chỉ hiển thị 1 trong 2 hàng hóa: 9410 | Huyền | Cao | 2019-02-12 | Doan | Close | Đã hiển thị được, chưa rõ nguyên nhân
3 | Yêu cầu xuất kho | Thực xuất | Lỗi | Không thực xuất được: 6978 | Huyền | Cao | 2019-02-12 | Doan | Close | Đã thực xuất được, chưa rõ nguyên nhân
4 | Yêu cầu xuất kho |  | Đề xuất | Xử lý phím Enter như phần Nhập/Xuất kho | Chị Biển + Chị Thủy | Trung Bình | 2019-02-12 | Doan | Close | Đã sửa xong
5 | Yêu cầu xuất kho |  | Đề xuất | Xử lý phím Enter sau khi đẩy hàng xuống danh sách thì tự động focus vào trường Mã hàng để nhập mã khác. | Huyền | Trung Bình | 2019-02-12 | Doan | Close | Đã sửa xong
6 | Thông tin giao dịch | Xuất danh sách hàng hóa trong giao dịch | Đề xuất | Bổ sung trường Ghi chú (thường là số PO) khi xuất thông tin danh sách hàng hóa trong các giao dịch | Chị Biển | Trung Bình | 2019-02-12 | Doan | Close
7 | Thông tin giao dịch | Xuất danh sách hàng hóa trong giao dịch | Đề xuất | Bổ sung trường Ghi chú (thường là số PO) khi xuất thông tin danh sách hàng hóa trong các giao dịch | Chị Biển | Trung Bình | 2019-02-12 | Doan | Close
8 | Yêu cầu xuất kho | Biểu mẫu | Đề xuất | 1.Chỉnh lại biểu mẫu cho đẹp có các chân ký, format như biểu mẫu xuất/nhập. 2.Bổ sung thêm thông tin: Thời gian tạo yêu cầu, Thông tin người giao nhận hàng. 3. Sửa tiêu đề -> Phiếu soạn hàng 4. Thu gọi tối đa nội dung trong bảng Danh sách hàng hóa. 5. Chân ký: Người lập, Người soạn hàng, Thủ kho 6. Thêm cột Ngày sản xuất - Vị trí - Ghi chú 7. Bổ sung Tổng số lượng yêu cầu xuất 8. Sửa header của phiếu | Chị Biển + Chị Thủy | Cao | 2019-02-12 |  | Close | Yêu tiên cao nhất
9 | Phiếu nhập kho |  | Đề xuất | 1. Bỏ VT-TB 2. Bỏ Đơn giá - Thành Tiền 3. Bỏ serial 4. Thêm cột Ngày sản xuất - Vị trí - Ghi chú 5. Bỏ Nợ-Có 6. Chân ký cuối (Chuyển thành Trưởng bộ phận/Trưởng phòng) 7. Bổ sung Tổng số lượng thực nhập 8. Bỏ tổng thành tiền - Bằng chữ 9. Sửa header của phiếu | Chị Thủy | Cao | 2019-02-12 |  | New
10 | Yêu cầu nhập kho |  | Đề xuất | Tạo yêu cầu nhập kho (nghiệp vụ như yêu cầu xuất kho) | Chị Thủy | Trung Bình | 2019-02-12 | Truong | New | 1. Hủy nhập 2. Đã thực nhập
11 | Yêu cầu xuất kho |  | Đề xuất | Tính toán số lượng đáp ứng theo các yêu cầu xuất kho | Chị Biển | Cao | 2019-02-12 | Duy | New | 1. Thực nhập => cộng số lượng đáp ứng. 2. Tạo yêu cầu => Trừ số lượng đáp ứng 3. Xóa yêu cầu => Cộng lại số lượng đáp ứng 4. Thực xuất yêu cầu => Không trừ số lượng đáp ứng. 5. Xuất trực tiếp => Trừ số lượng đáp ứng (căn cứ Xuất trực tiếp là mã yêu cầu bằng null). 6. Tìm kiếm Thông tin kho (hiển thị số lượng đáp ứng) 7. Báo cáo tổng hợp hàng tồn kho (hiển thị số lượng đáp ứng)

## Loi
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Yêu cầu xuất kho | Tạo mới đối tác | Lỗi | -Ấn nút Bổ sung đối tác trên màn hình Tạo mới yêu cầu xuất kho thì không lưu lại được. -Thứ tự hàng hóa lúc nhập liệu và lúc xem không giống nhau. | -Lưu thứ tự hàng hóa vào trường mjr_order_detail.goods_order và mjr_trans_detail.goods_order | Trung Bình | 2019-09-12 | Doan | New
2 | Yêu cầu xuất kho | Xuất Phiếu nhặt hàng | Lỗi | -Trường Ghi chú đang lấy thông tin từ db. -Các border trong bảng hàng hóa có chỗ đậm chỗ nhạt. -Độ rộng các cột không hợp lý với dữ liệu thực tế. -Thứ tự hàng hóa lúc nhập liệu và lúc xuất ra không giống nhau. | -Trường Ghi chú luôn để trống. -Các border trong bảng hàng hóa để cùng kích thước. -Căn độ rộng các cột theo như ảnh chụp đã gửi trong skype -Khi lấy hàng hóa lấy theo trường goods_order asc (việc ghi dữ liệu vào trường này sẽ được sửa trong nội dung số 1) | Cao | 2019-09-12 | Truong | New
3 | Yêu cầu xuất kho | Xuất Phiếu nhặt hàng | Đề xuất |  | -Các khách hàng khác dùng biểu mẫu giống hệt Thanh Thúy chỉ khác là không có header | Trung Bình | 2019-09-12 | Truong | New | Thực hiện lỗi số 2 trước khi thực hiện lỗi này
4 | Danh mục đối tác | Tạo mới đối tác | Lỗi | Tạo mới đối tác xong quay lại màn hình Tạo mới yêu cầu xuất kho không hiển thị được đối tác vừa thêm |  | Trung Bình | 2019-09-12 | Doan | New | Check Danh mục hàng hóa, Danh mục kho
5 | Phiếu xuất kho | Xuất phiếu xuất kho | Lỗi | Chân ký đầu tiên đang bị đẩy lên 1 dòng so với chân ký khác | Các chân ký thành hàng | Trung Bình | 2019-09-12 | Truong | New
6 | Dashboard | Doanh thu bán hàng theo ngày | Đề xuất | Định hướng sản phẩm ko hỗ trợ nghiệp vụ này => không cần tổng hợp dữ liệu đẩy vào bảng nghiệp vụ nữa đỡ tốn dung lượng |  | Trung Bình | 2019-09-12 | Duy | New