## Sheet1
TT | Tên chức năng | Nội dung | Giải pháp | Tình trạng thực hiện | Độ ưu tiên | Người phụ trách | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
1 | Xuất phiếu nhập kho/phiếu xuất kho | 1.Xuất ra phiếu xuất kho/phiếu nhập kho trong chức năng Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Đã có biểu mẫu | Đã hoàn thành | Cao | TruongBX | 2018-07-18
2 | Xuất kho bán hàng | 1.Xây dựng chức năng cho phép xuất bán hàng có quản lý chiết khấu theo đối tác. 2.Tương tự như màn hình xuất kho | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Trung Bình | TruongBX | 2018-07-18
3 | Xuất kho | 1.Nếu chọn đối tác gửi hàng thì khi xuất kho phải trừ theo đối tác gửi hàng, không trừ theo nhập trước xuất trước. | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Cao | DoanLV4 | 2018-07-11
4 | Dashboard | 1.Bổ sung các loại biểu đồ: + Doanh thu bán hàng + Giao dịch xuất/nhập kho + Thông tin tồn kho + Top các mặt hàng bán chạy | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Trung Bình | DoanLV4 | 2018-07-18
6 | Đăng ký | 1.Bổ sung chức năng đăng ký => tự động tạo ra account admin của khách hàng | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Thấp | TruongBX
7 | Tiến trình | Tiến trình tổng hợp dữ liệu cho các biểu đồ trên dashboard | Chưa có | Đã hoàn thành | Trung Bình | DuyOT
8 | Xuất/nhập kho | Phải cho phép người dùng chọn theo cả tên khi nhập hàng hóa | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Thấp | DoanLV4
5 | Danh mục phòng ban | 1.Bổ sung thêm chức năng tạo Phòng ban | Đã có prototype | Chưa thực hiện | Thấp | DoanLV4
9 | Vị trí | Có thông tin kích thước và trọng lượng có thể lưu trữ. Cho phép cấu hình 1 vị trí chỉ lưu 1 mã hàng. | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4 |  | Karofi yêu cầu
10 | Báo cáo vị trí (Tổng hợp/Chi tiết) | Báo cáo ra được thông tin những vị trí có hàng, những vị trí không có hàng Tình trạng lưu trữ các vị trí: Trống, Còn lưu được bao nhiêu (Kg), Full | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4 |  | Karofi yêu cầu
11 | Thẻ kho | Cho phép tìm kiếm 1 mã hàng được xuất/nhập bao nhiêu theo thời gian | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4 |  | Karofi yêu cầu
12 | Kiểm kê | Kiểm kê mù theo vị trí (chọn kho, khu vực, vị trí) giao cho thủ kho | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4 |  | Karofi yêu cầu
13 | Tạo yêu cầu xuất kho | Khi tạo yêu cầu xuất kho báo luôn số lượng tồn để biết còn báo cho khách hoặc chủ động nhập hàng mới về | [5 empty] | Hương Công
14 | Danh mục đối tác | Bổ sung thêm người phụ trách, khi tạo yêu cầu hoặc doanh thu thì ghi nhận cho người phụ trách. Có thể sửa người phụ trách tại màn hình cập nhật doanh thu | [5 empty] | Hương Công
15 | Báo cáo | Có báo cáo tổng hợp mặt hàng xuất theo tháng của từng khách hàng để nhân viên kinh doanh có cơ sở chào hàng khách | [5 empty] | Hương Công
16 | Nhắc công nợ | Cho phép cấu hình thời gian nhắc công nợ => hệ thống sẽ nhắc đến ngày thu công nợ theo cấu hình tính từ ngày phát sinh doanh thu | [5 empty] | Hương Công