## Loi_DeXuat
TT | Module | Menu | Chức năng | Loại | Nội dung | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | In phiếu nhặt hàng | Lỗi | Sử dụng account demo/123456 với khách hàng D.COM nhưng in phiếu thì lại ra phiếu của Thanh Thúy | Cao | 29/02/2020 | Truong | Close
2 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | Tạo/cập nhật yêu cầu | Lỗi | Không tạo được khách hàng nhận trong màn hình tạo mới yêu cầu xuất kho | Trung Bình | 2020-11-01 | Truong | New | Nhớ check ảnh hưởng việc tạo mới khách hàng nhận trên màn hình Quản lý xuất kho\Xuất kho
3 | Danh mục | Danh mục hàng hóa |  | Đề xuất | Bổ sung thêm trường "Định mức tồn kho" (Số lượng tồn tối thiểu trong kho). | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close | AMOUNT_STORAGE_QUOTA
4 | Danh mục | Danh mục lý do xuất/nhập |  | Đề xuất | Bổ sung thêm Danh mục lý do xuất/nhập kho. Lưu vào bảng CAT_REASON. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
5 | Quản lý nhập kho | Nhập kho/Xuất kho | Lish danh sách hàng hóa | Đề xuất | Hiển thị thanh scoll ngang vì hiện tại có nhiều trường cần xem | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
6 | Tiện ích | Thông tin giao dịch | Báo cáo chi tiết hàng hóa trong giao dịch | Đề xuất | Thêm cột khách hàng nhận (xuất) và đối tác gửi hàng (nhập) | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close | Template: Thong_tin_chitiet_giao_dich.xlsx
7 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | In phiếu nhặt hàng | Đề xuất | 1.Phiếu nhặt hàng thêm cột số lượng yêu cầu (mục đích để biết trong phiếu nhặt hàng đấy, số lượng nào ko đủ). Cột "Số lượng" -> "Số lượng đáp ứng". Ví dụ: Nếu yêu cầu là 12, nhưng trong kho chỉ có 11 được lưu ở 2 vị trí khác nhau => khi in phiếu nhặt hàng ra được tách làm 2 dòng với "Số lượng đáp ứng" là 5 và 6 thì cột số lượng yêu cầu cũng phải chia ra thành 1 dòng 5 và 1 dòng 7 => như thế mới biết được là mã này thiếu 1 cái trong kho. 2. Phiếu nhặt hàng bổ sung thêm trường "Lý do" bên dưới trườn "Kho xuất" (sửa cho biểu mẫu dùng chung, không sửa trên biểu mẫu Thanh Thúy). | Trung Bình | 29/02/2020 | Truong | Close
8 | Quản lý nhập kho | Nhập kho | Import excel | Đề xuất | 1.Bổ sung trường "Nguồn gốc" để biết serial gốc này được ghép từ những serial nào hoặc thông tin bổ sung cho hàng hóa này là gì. Trường này là trường text. => Phải thêm trường này trên file template và giao diện list hàng hóa (cột cuối cùng). => Thực nhập thì lưu vào trường MJR_STOCK_TRANS_DETAIL.CONTENT và MJR_STOCK_GOODS_SERIAL.CONTENT MJR_STOCK_GOODS.CONTENT 2. Kiểm tra trường hợp nhập kho thu hồi, serial đã bán đi nhưng được nhập lại thì không nhập được (serial cùng mã hàng-cùng khách hàng) => phải nhập lại được serial. | Cao | 29/02/2020 | Duy | Close
9 | Tồn kho | Thông tin kho | Xem chi tiết hàng hóa | Đề xuất | Hiển thị thêm trường "Nguồn gốc" trên giao diện (thêm ở cột cuối cùng trên giao diện) | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close | Không hiển thị dữ liệu của trường "Nguồn gốc"
10 | Tồn kho | Thông tin kho | Báo cáo chi tiết hàng trong kho | Đề xuất | Hiển thị thêm trường "Nguồn gốc" trong file xuất ra. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
11 | Tiện ích | Thông tin giao dịch | Báo cáo chi tiết hàng hóa trong giao dịch | Đề xuất | Hiển thị thêm trường "Nguồn gốc" trong file xuất ra. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
12 | Tồn kho | Cập nhật hàng hóa | Tìm kiếm/ Cập nhập | Đề xuất | Hiển thị trường "Nguồn gốc" trên màn hình kết quả tìm kiếm và màn hình cập nhật hàng hóa để cho phép người dùng update lại thông tin. => Hiển thị thanh scoll ngang vì hiện tại có nhiều trường cần xem | Cao | 29/02/2020 | Doan | Resolve | 2. Update cho hàng có serial cũng không lưu trường "Nguồn gốc" vào database.
13 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | Tạo mới/Cập nhật | Đề xuất | Bổ sung thêm trường "Lý do". Trường này có các giá trị được lấy từ bảng CAT_REASON với type =2. => Lưu vào bảng MJR_ORDER.REASON_ID và MJR_ORDER.REASON_NAME | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close | Màn hình tạo mới: Hide trường "Đơn vị sử dụng" và để trường "Lý do" vào chỗ trường này.
14 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | Danh sách yêu cầu | Đề xuất | 1.Tiêu chí tìm kiếm: Bổ sung thêm trường "Lý do" bên dưới trường "Người thực hiện". Trường này có các giá trị được lấy từ bảng CAT_REASON với type =2. 2.Kết quả tìm kiếm: Bổ sung cột "Lý do" sau cột "Khách hàng nhận". | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
15 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | Thực xuất yêu cầu | Đề xuất | Cập nhật trường "Lý do" vào 2 trường REASON_ID, REASON_NAME của bảng MJR_STOCK_TRANS | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
16 | Quản lý xuất kho | Xuất kho | Thực xuất | Đề xuất | 1.Bổ sung thêm trường "Lý do" trên giao diện. Trường này có các giá trị được lấy từ bảng CAT_REASON với type =2. 2.Cập nhật trường "Lý do" vào bảng MJR_STOCK_TRANS.REASON_ID. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
17 | Quản lý nhập kho | Nhập kho | Thực nhập | Đề xuất | 1.Bổ sung thêm trường "Lý do" trên giao diện. Trường này có các giá trị được lấy từ bảng CAT_REASON với type =1. 2.Cập nhật trường "Lý do" vào bảng MJR_STOCK_TRANS.REASON_ID. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close | Màn hình tạo mới: Hide trường "Đơn vị sử dụng" và để trường "Lý do" vào chỗ trường này.
18 | Tồn kho | Thông tin kho | Báo cáo tổng hợp danh sách tồn kho | Đề xuất | Hiển thị thêm 2 cột. "Số lượng định mức tồn kho" và "Số lượng chênh lệch định mức". + Số lượng định mức tồn kho: Là số lượng định mức tồn kho của hàng hóa đó được cấu hình trong danh mục hàng hóa. + Số lượng chênh lệch định mức: Số lượng tồn kho - Số lượng định mức tồn kho. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close | Template: Thong_tin_hang_trong_kho.xlsx
19 | Tiện ích | Thông tin giao dịch | Báo cáo tổng hợp danh sách giao dịch | Đề xuất | Hiển thị thêm trường "Lý do xuất/nhập" trong file xuất ra. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close | Template: Thong_tin_ds_giao_dich.xlsx
20 | Tiện ích | Thông tin giao dịch | Tìm kiếm | Đề xuất | Bổ sung thêm trường Lý do xuất/nhập trên màn hình tìm kiếm và kết quả tìm kiếm. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
21 | Dashboard | Dashboard |  | Đề xuất | 1.Bỏ mục "Doanh thu bán hàng theo ngày" 2.Hiển thị số lượng mã hàng đang tồn kho dưới định mức và số lượng mã hàng đang thiếu so với yêu cầu xuất kho (theo prototype). | Thấp | 29/02/2020 | Duy | Close
22 | Tiện ích | Thông tin giao dịch | In phiếu nhập kho/xuất kho | Đề xuất | 1.Bổ sung thêm trường Tổng số lượng khi in phiếu xuất/nhập kho. 2. Bổ sung thêm trường "Lý do" bên dưới trườn "Kho xuất" (sửa cho biểu mẫu dùng chung, không sửa trên biểu mẫu Thanh Thúy) | Thấp | 29/02/2020 | Truong | Close | 2. Phiếu nhập kho chưa thấy hiển thị trường "Lý do"
23 | Tồn kho | Tìm kiếm serial | Tìm kiếm/Xem lịch sử xuất/nhập | Đề xuất | 1. Bổ sung thêm trường "Nguồn gốc" trên màn hình kết quả tìm kiếm serial. 2. Bổ sung thêm màn hình lịch sử giao dịch xuất/nhập liên quan tới serial đó. | Trung Bình | 29/02/2020 | Doan | Close
24 | Xuất kho | Yêu cầu xuất kho | Thực xuất | Đề xuất | 1. Khi thực xuất, nếu hàng có serial thì hiển thị màn hình cho phép nhập serial cho hàng hóa. Chỉ cần nhập serial hệ thống sẽ tự động tìm trong db để biết serial đó thuộc mã hàng nào. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
25 | Xuất kho | Xuất kho | Import excel | Lỗi | 1. Không import được file excel hàng hóa lên hệ thống mặc dù dùng file tải về từ hệ thống để nhập dữ liệu. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
26 | Tồn kho | Thông tin kho | Báo cáo chi tiết danh sách tồn kho | Lỗi | Không xuất được danh sách chi tiết hàng hóa trong kho | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
27 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | In phiếu nhặt hàng | Lỗi | Nếu trong yêu cầu xuất kho có hàng hóa quản lý theo serial thì khi xuất phiếu nhặt hàng đang không ra dữ liệu. Giải pháp: Đối với hàng quản lý theo serial khi in phiếu nhặt hàng thì chỉ cần hiển thị số lượng yêu cầu xuất để đi nhặt hàng, ko cần chỉ định vị trí hay lấy dữ liệu theo ngày nhập hay hạn dùng gì cả. | Cao | 29/02/2020 | Truong | Close
28 | Quản lý xuất kho | Yêu cầu xuất kho | Import serial để xuất kho | Lỗi | Import serial thành công cho yêu cầu xuất kho có hàng hóa quản lý theo serial nhưng không thực xuất được yêu cầu. | Cao | 29/02/2020 | Doan | Close
28 | Tiện ích | Thông tin giao dịch | Phiếu nhập kho/ phiếu xuất kho | Lỗi | Khi danh sách hàng hóa có sang trang tiếp theo thì cột số thứ tự bị reset về giá trị 1 dẫn tới người dùng ko nhìn được tổng cộng có bao nhiêu mã hàng hóa trong phiếuu. Mong muốn: Không reset về 1 mà hiển thị đúng thứ tự. | Trung Bình | 17/4/2020 | Truong | New | Bị lỗi tương tự với phiếu nhập, phiếu xuất. PXK/MN_HCM_C1_TL/16052020/00000003 PNK/MN_HCM_C1_TL/16052020/00000007
29 | Login | Login | Check địa chỉ MAC của server. | Đề xuất | Hiện tại chỉ có profile cus_prod là bắt địa chỉ MAC của server triển khai => khi triển khai khách hàng có thể thay đổi active profile sang profile dev_local để dùng bình thường. Giải pháp: Tất cả profile của hệ thống đều bắt xác thực địa chỉ MAC của server. | Trung Bình | 30/3/2020 | Truong | New

## Sua_Doi
Danh sách các tính năng sửa đổi cho Công ty VNC Post Cập nhật: 21/5/2019
TT | Chức năng |  | Ngày hoàn thành dự kiến | Tình trạng | Ghi chú | Thực hiện
1 | Danh mục hàng hóa | Khi import hàng hóa, bổ sung thêm 4 cột: Dài, Rộng, Cao, Trọng lượng | 13/04/2019 | Đã hoàn thành |  | DoanLV4
2 | Tạo user | Có chức năng phân quyền theo đối tác gửi hàng | 17/04/2019 | Đã hoàn thành |  | DoanLV4
3 | Quản lý tồn kho | - Cho phép xuất ra file excel thông tin chi tiết tất cả các bản ghi (cả đã bán) để phục vụ tính tiền lưu kho. | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | DoanLV4
4 | Nhập kho | Tự động tính thể tích, trọng lượng của mỗi hàng hóa dựa theo cấu hình trong danh mục hàng hóa | 25/05/2019 | Đã hoàn thành |  | DuyOT
5 | Nhập kho/Xuất kho | - Sửa trường Serial -> Số lượng trên màn hình Nhập kho/Xuất kho | 25/05/2019 | Đã hoàn thành |  | DuyOT
6 | In barcode cho hàng hóa | In barcode cho hàng hóa để dán vào kho | 25/05/2019 | Đang thực hiện |  | TruongBX3
7 | API Webservice (VNC gọi API) | Service Danh sách hàng hóa tồn kho Service Thông tin lịch sử xuất/nhập kho Service Danh mục hàng hóa Service Danh mục đối tác Service Danh mục kho |  |  |  | DuyOT
8 | Quản lý yêu cầu xuất kho | - Xây dựng webservice để VNC tạo yêu cầu xuất kho (đơn hàng) - Trên màn hình yêu cầu xuất kho: + Cho phép chọn theo thời gian, đối tác gửi hàng + Cho phép tạo ra picking list cho các đơn hàng |  |  |  | TruongBX3
9 | Tính tiền lưu kho | Xây dựng chức năng tính tiền lưu kho tự động: + Chọn ngày tính cước + Chọn đối tác tính cước + Chọn kho tính cước |  |  |  | Doan