## Sheet1
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Nhập kho | Import excel | Lỗi | Import hàng hóa bằng file excel: + Giá nhập không bắt buộc nhập. + Khi có lỗi file lỗi xuất ra không có 2 cột "Ngày sản xuất" vs "Hạn sử dụng". + Khi import không hiển thị giá trị trường Vị trí |  | Bình thường | 25/10/2019 | DuyOT | Close
2 | Nhập kho | Nhập từ form | Lỗi | Nhập từ form không hiển thị được giá trị của cột Vị trí mặc dù đã chọn Vị trí |  | Bình thường | 25/10/2019 | DuyOT | Close
3 | Tiện ích\Xem thông tin giao dịch | Xem chi tiết hàng hóa trong giao dịch | Lỗi | + Xem chi tiết hàng hóa trong giao dịch thiếu 2 cột 2 cột "Ngày sản xuất" vs "Hạn sử dụng". |  | Bình thường | 25/10/2019 | DuyOT | Close
4 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Tìm kiếm | Lỗi | 1.Thay biểu tượng "Info" ở cột "Thao tác" bằng biểu tượng "cập nhật" như prototype. |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | Close
5 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Tìm kiếm | Lỗi | Đơn vị tính không hiển thị giá trị |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | Close
6 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Tìm kiếm | Lỗi | Không order theo thời gian cập nhật mà order theo kho -> hàng hóa. Mục đích khi người dùng tìm ra danh sách và ấn nút update thì sau khi ấn nút vị trí không bị nhẩy (vị trí bị nhẩy người dùng ko biết bản ghi đó được update hay chưa và khó theo dõi cho người dùng). |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | Close
7 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Màn hình cập nhật | Lỗi | -Bổ sung thêm trường "Đơn vị tính". - "Ngày nhập kho" -> "Thời gian nhập kho" - Trường "Ghi chú" cho cùng dòng với trường "Ngày sản xuất" |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | Close
8 | Thông tin giao dịch | Xuất phiếu nhập/phiếu xuất | Bổ sung | + Format trường "Trọng lượng" 1800.0(Kg) -> 1,800(Kg) + Bổ sung thêm quy đổi đơn vị tấn cho dễ nhìn, hiển thị như sau: 1,800(Kg) = 1.8(tấn) |  | Bình thường | 2019-11-11 | TruongBX3 | New | Dùng account demo_admin/123456 PNK/HNI_K4/11112019/00000002 PXK/HNI_K4/11112019/00000001
9 | Yêu cầu xuất kho | Tạo mới | Bổ sung | Chưa hiển thị đúng giá trị mặc định của trường "Hình thức xuất" |  | Bình thường | 2019-11-11 | DoanLV4 | New
10 | Yêu cầu xuất kho | Xóa yêu cầu | Lỗi | Chưa xong chức năng xóa Yêu cầu | Đã ẩn nút "Xóa" trên giao diện với những yêu cầu "Đã thực xuất", tuy nhiên khi xóa vẫn phải check lại chỉ status =1 mới cho xóa | Bình thường | 2019-11-11 | TruongBX3 | New
11 | Nhập kho | Import file Nhập giao diện | Lỗi | Khi nhập hàng hóa và đẩy xuống dưới danh sách thì có hiển thị vị trí nhưng khi thực nhập thì vị trí không được lưu vào db (đang ko lưu trg vị trí và bảng tồn kho và bảng giao dịch) |  | Cao | 2019-11-11 | DuyOT | New | Dùng account demo_admin/123456