## Sheet1
Kế hoạch triển khai dự kiến phần mềm Quản lý kho lên hệ thống LogDez của Công ty Tiến Linh
Thời gian cập nhật: 16h09 16/03/2020
TT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Tiến độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
1 | Giới thiệu và demo phần mềm | Đoàn | Hoàn thành | 29/02/2020 | 29/02/2020
2 | Sửa đổi các nội dung sau demo | Đoàn | Hoàn thành | 16/03/2020 | 16/03/2020
3 | Chuẩn bị dữ liệu danh mục để đưa lên hệ thống | E Hằng | Chưa thực hiện |  |  | Đoàn gửi biểu mẫu
4 | Đưa các dữ liệu danh mục lên trên hệ thống | Đoàn | Chưa thực hiện
5 | Thực hiện xuất/nhập thử nghiệm các nghiệp vụ trên hệ thống và các chức năng báo cáo, tra cứu. | Đoàn Em Hằng | Chưa thực hiện
6 | Thực hiện xuất dữ liệu tồn kho cuối tháng ở hệ thống đang chạy để chuyển lên hệ thống mới | E Hằng | Chưa thực hiện | 31/03/2019 | 31/03/2019 | Đoàn gửi biểu mẫu
7 | Đưa dữ liệu tồn kho cuối tháng từ file excel để đưa lên hệ thống LogDez | Đoàn | Chưa thực hiện | 31/03/2019 | 31/03/2019
8 | Chạy thử nghiệm hệ thống trong vòng 01 tháng với toàn bộ các nghiệp vụ xuất/nhập hiện tại. | E Hằng | Chưa thực hiện | 01/04/2020 | 02/05/2020