## Sheet1
TT | Menu | Chức năng | Loại | Hiện trạng | Đề xuất | Ưu tiên | Ngày phản ánh | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | Nhập kho | Import excel | Lỗi | Import hàng hóa bằng file excel: + Giá nhập không bắt buộc nhập. + Khi có lỗi file lỗi xuất ra không có 2 cột "Ngày sản xuất" vs "Hạn sử dụng". + Khi import không hiển thị giá trị trường Vị trí |  | Bình thường | 25/10/2019 | DuyOT | Close
2 | Nhập kho | Nhập từ form | Lỗi | Nhập từ form không hiển thị được giá trị của cột Vị trí mặc dù đã chọn Vị trí |  | Bình thường | 25/10/2019 | DuyOT | Close
3 | Tiện ích\Xem thông tin giao dịch | Xem chi tiết hàng hóa trong giao dịch | Lỗi | + Xem chi tiết hàng hóa trong giao dịch thiếu 2 cột 2 cột "Ngày sản xuất" vs "Hạn sử dụng". |  | Bình thường | 25/10/2019 | DuyOT | Close
4 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Tìm kiếm | Lỗi | 1.Thay biểu tượng "Info" ở cột "Thao tác" bằng biểu tượng "cập nhật" như prototype. |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | New
5 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Tìm kiếm | Lỗi | Đơn vị tính không hiển thị giá trị |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | New
6 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Tìm kiếm | Lỗi | Không order theo thời gian cập nhật mà order theo kho -> hàng hóa. Mục đích khi người dùng tìm ra danh sách và ấn nút update thì sau khi ấn nút vị trí không bị nhẩy (vị trí bị nhẩy người dùng ko biết bản ghi đó được update hay chưa và khó theo dõi cho người dùng). |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | New
7 | Cập nhật hàng hóa tồn kho | Màn hình cập nhật | Lỗi | -Bổ sung thêm trường "Đơn vị tính". - "Ngày nhập kho" -> "Thời gian nhập kho" - Trường "Ghi chú" cho cùng dòng với trường "Ngày sản xuất" |  | Bình thường | 2019-02-11 | DuyOT | New