## Sheet1
TT | Tên chức năng | Nội dung | Giải pháp | Tình trạng thực hiện | Độ ưu tiên | Người phụ trách | Thời gian
1 | Xuất phiếu nhập kho/phiếu xuất kho | 1.Xuất ra phiếu xuất kho/phiếu nhập kho trong chức năng Quản lý giao dịch xuất/nhập kho | Đã có biểu mẫu | Đã hoàn thành | Cao | TruongBX | 2018-07-18
2 | Xuất kho bán hàng | 1.Xây dựng chức năng cho phép xuất bán hàng có quản lý chiết khấu theo đối tác. 2.Tương tự như màn hình xuất kho | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Trung Bình | TruongBX | 2018-07-18
3 | Xuất kho | 1.Nếu chọn đối tác gửi hàng thì khi xuất kho phải trừ theo đối tác gửi hàng, không trừ theo nhập trước xuất trước. | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Cao | DoanLV4 | 2018-07-11
4 | Dashboard | 1.Bổ sung các loại biểu đồ: + Doanh thu bán hàng + Giao dịch xuất/nhập kho + Thông tin tồn kho + Top các mặt hàng bán chạy | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Trung Bình | DoanLV4 | 2018-07-18
5 | Danh mục phòng ban | 1.Bổ sung thêm chức năng tạo Phòng ban | Đã có prototype | Chưa thực hiện | Thấp | DoanLV4
6 | Đăng ký | 1.Bổ sung chức năng đăng ký => tự động tạo ra account admin của khách hàng | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Thấp | TruongBX
7 | Tiến trình | Tiến trình tổng hợp dữ liệu cho các biểu đồ trên dashboard | Chưa có | Đã hoàn thành | Trung Bình | DuyOT
8 | Xuất/nhập kho | Phải cho phép người dùng chọn theo cả tên khi nhập hàng hóa | Đã có prototype | Đã hoàn thành | Thấp | DoanLV4
9 | Vị trí | Có thông tin kích thước và trọng lượng có thể lưu trữ. Cho phép cấu hình 1 vị trí chỉ lưu 1 mã hàng. | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4
10 | Báo cáo vị trí (Tổng hợp/Chi tiết) | Báo cáo ra được thông tin những vị trí có hàng, những vị trí không có hàng Tình trạng lưu trữ các vị trí: Trống, Còn lưu được bao nhiêu (Kg), Full | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4
11 | Thẻ kho | Cho phép tìm kiếm 1 mã hàng được xuất/nhập bao nhiêu theo thời gian | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4
12 | Kiểm kê | Kiểm kê mù theo vị trí (chọn kho, khu vực, vị trí) giao cho thủ kho | Chưa có | Chưa thực hiện | Trung Bình | DoanLV4